Side Project Mate

프로젝트 종합 분석 보고서

2026년 3월 7일 기준

작성: Claude AI Assistant  |  요청: HyunJin

# 목차

1. 프로젝트 개요 및 핵심 지표

2. 기능별 완성도 현황

3. 아키텍처 및 기술 스택 분석

4. DEV_ROADMAP 대비 진행 상황

5. README.md 현황 및 개선 제안

6. 기술 부채 및 리스크 분석

7. 향후 개발 방향 권고

8. 종합 평가 및 결론

# 1. 프로젝트 개요 및 핵심 지표

Side Project Mate는 개발자들이 사이드 프로젝트 팀원을 찾고 협업할 수 있는 풀스택 웹 플랫폼입니다. Next.js 14 App Router 기반의 프론트엔드, Express + Socket.io 커스텀 서버, MongoDB Atlas(Mongoose) 데이터베이스로 구성되어 있으며, Render.com에 배포되어 운영 중입니다.

GitHub 저장소: github.com/kimis0719/sideProjectMate

## 핵심 수치 요약

| 196 소스 파일 TypeScript/TSX | 53 API 엔드포인트 Route Handler | 19 DB 모델 Mongoose Schema | 7 기술 문서 Markdown Files |
| --- | --- | --- | --- |

## 프로젝트 규모

| 구분 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 페이지 (Pages) | 30+ | App Router 기반 |
| UI 컴포넌트 | 63+ | src/components/ |
| API Routes | 53 | src/app/api/ |
| Zustand 스토어 | 4 | board, wbs, modal, notification |
| 커스텀 훅 | 3+ | useModal, useChatSocket 등 |
| Socket.io 이벤트 | 20+ | 칸반, WBS, 채팅, 프로젝트 |
| OAuth 프로바이더 | 3 | Credentials + GitHub + Google |

# 2. 기능별 완성도 현황

2026년 3월 7일 기준, 로컬 코드를 직접 분석한 결과를 바탕으로 각 기능의 실제 완성도를 평가합니다. DEV_ROADMAP.md의 자체 평가와 비교하여 객관적 판단을 제시합니다.

## 2-1. 기능 완성도 총괄표

| 기능 영역 | 완성도 | 상태 | 핵심 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인증 (Auth) | 95% | DONE | Credentials + GitHub + Google OAuth 구현 완료 |
| 프로젝트 CRUD | 95% | DONE | 생성/조회/수정/삭제/필터/검색 완비 |
| 지원 시스템 | 90% | DONE | 지원/수락/거절/알림 플로우 동작 |
| 칸반 보드 | 90% | DONE | Socket.io 실시간 동기화, 잠금 기능 |
| WBS/간트차트 | 75% | WORKING | 동작하나 버그 4건 + UX 재설계 필요 |
| 관리자 페이지 | 90% | DONE | 통계/유저/프로젝트/코드/기술스택 CRUD |
| 채팅 | 85% | IN PROGRESS | API+Socket 완비, UI 연동 마무리 중 |
| 프로필/온보딩 | 90% | DONE | GitHub/Solved.ac/Blog 연동 동작 |
| 알림 시스템 | 85% | DONE | 실시간 Socket + Zustand 연동 |
| 개인정보/약관 | 70% | DRAFT | 페이지 존재, 법적 검토 미완 |
| 랜딩 페이지 | 40% | BASIC | Hero + ProjectList만, 소개 섹션 미구현 |
| SEO | 30% | BASIC | robots.ts/sitemap.ts 존재, 콘텐츠 미흡 |
| 모바일 대응 | 30% | PARTIAL | Tailwind 반응형만, 전용 뷰 없음 |
| 광고/수익화 | 15% | PLACEHOLDER | AdBanner 슬롯만 준비, 미활성 |
| 테스트 | 0% | NONE | 단위/통합/E2E 테스트 전무 |

## 2-2. 주요 기능 상세 분석

### 채팅 기능 (85% - 다른 개발자 담당)

현재 가장 활발하게 진행 중인 기능입니다. 백엔드(API 4개 + Socket.io 이벤트 5개)는 완성되어 있으며, 프론트엔드 UI도 ChatWindow, ChatRoomList 컴포넌트가 구현되어 있습니다. 실시간 메시지 송수신, 채팅방 생성, 읽음 처리 등 핵심 기능이 동작합니다.

남은 작업으로는 읽지 않은 메시지 배지 실시간 업데이트, 메시지 검색/필터, 파일 첨부 지원, 타이핑 인디케이터 등이 있습니다. DEV_ROADMAP 기준 이번 주(Phase 0) 완료 목표이며, 90% 달성 시점에 있습니다.

### 관리자 페이지 (90% - 완성)

DEV_ROADMAP에서 "완료"로 표시된 관리자 페이지는 실제로도 잘 구현되어 있습니다. AdminDashboard에서 플랫폼 통계를 확인할 수 있고, 유저 관리(검색/필터/권한변경/비활성화), 프로젝트 모더레이션(목록/상세/강제삭제), 공통코드 CRUD, 기술스택 CRUD가 모두 동작합니다. API 9개 엔드포인트가 구현되어 있습니다.

### WBS/간트차트 (75% - 버그 존재)

기능 자체는 동작하지만, WBS_REDESIGN.md에 기록된 4건의 버그(배치 삭제 쿼리 오류, GanttChart 메모리 누수, API 응답 형식 불일치, Optimistic Update ID 교체 문제)가 남아 있습니다. UX 측면에서도 화면에 너무 많은 정보가 동시 노출되는 문제가 있어 전면 재설계가 계획되어 있습니다.

### 인증 시스템 (95% - OAuth 대기 중)

코드상으로 Credentials + GitHub OAuth + Google OAuth 3개 프로바이더가 모두 구현되어 있습니다. 다만 HyunJin님의 말씀대로 실제 GitHub/Google OAuth 클라이언트 ID/Secret 발급은 아직 대기 중 상태입니다. 환경 변수만 설정하면 즉시 동작할 수 있는 상태입니다.

# 3. 아키텍처 및 기술 스택 분석

## 3-1. 시스템 아키텍처

프로젝트는 Express 커스텀 서버(server.ts) 위에서 Next.js를 구동하는 구조입니다. Socket.io를 위해 Express 서버가 필요하며, Next.js의 API Routes와 Express가 공존합니다. 이 구조는 실시간 기능을 위한 합리적인 선택이지만, 서버리스 배포(Vercel 등)는 불가능하다는 제약이 있습니다.

데이터베이스는 MongoDB Atlas를 사용하며 Mongoose ODM으로 19개 모델을 관리합니다. 이미지 업로드는 Cloudinary 서명 발급 방식으로 처리하고, 외부 API(GitHub GraphQL, Solved.ac, RSS)는 서버사이드에서 프록시합니다.

## 3-2. 기술 스택 평가

| 영역 | 기술 | 평가 |
| --- | --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js 14.2 (App Router) | 안정적, 최신 패턴 활용 |
| 상태관리 | Zustand 4.5 + Zundo | 경량하고 적절한 선택 |
| 실시간 | Socket.io 4.8 | 칸반/WBS/채팅 모두 활용, 잘 설계됨 |
| DB | MongoDB + Mongoose 8 | 스키마가 잘 정의됨, 19개 모델 |
| 인증 | next-auth 4 (JWT) | 3개 프로바이더, 세션 확장 완료 |
| 스타일링 | Tailwind + styled-components | 혼용이 약간 복잡하나 동작 |
| D&D | dnd-kit | 칸반 보드에 적절, 모바일 대응 과제 |
| 간트차트 | gantt-task-react 0.3 | DOM 직접 조작 과다, 교체 권장 |
| 에디터 | Tiptap 2 | 리치 텍스트 편집에 적합 |
| 배포 | Render.com Free Plan | 출시 전 유료 플랜 업그레이드 필요 |

## 3-3. 코드 품질 관찰

긍정적 측면: CLAUDE.md에 코딩 컨벤션이 상세하게 정의되어 있고, API 응답 형식 통일, Mongoose 모델 중복 등록 방지 패턴, Socket 이벤트 정리 해제 규칙 등이 명확합니다. Zustand 스토어에 devtools 미들웨어가 적용되어 있어 디버깅이 용이합니다.

우려 사항: next.config.js에서 TypeScript와 ESLint 빌드 에러를 무시하고 있으며(ignoreBuildErrors: true, ignoreDuringBuilds: true), mypage/page.tsx에서 React Hook 규칙 위반이 있고, 여러 파일에서 session.user를 any로 캐스팅하고 있습니다. 테스트 코드가 전혀 없는 점도 주요 리스크입니다.

# 4. DEV_ROADMAP 대비 진행 상황

DEV_ROADMAP.md(2026-03-03 작성)의 Phase 0~3 계획 대비 실제 코드 진행 상황을 검증합니다.

## 4-1. Phase 0 (이번 주 목표)

| 항목 | 로드맵 상태 | 실제 코드 상태 | 검증 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 채팅 기능 연동 | 이번 주 완료 예정 | API 4개 + Socket 5개 완성, UI 연동 중 | 85% (담당자 진행 중) |
| 관리자 패널 | 완료 | API 9개 + UI 5개 탭 구현 | 확인 (90%) |
| WBS 버그 | 완료 | 4건 버그 여전히 문서화 상태 | 미완료 (수정 필요) |
| UI/UX 개선 | 완료 | 계획서 존재, 적용은 부분적 | 부분 완료 |

주의: DEV_ROADMAP에서 WBS 버그와 UI/UX 개선을 "완료"로 표시했으나, WBS_REDESIGN.md에 기록된 4건의 버그(BUG-1~4)는 코드상 아직 수정되지 않은 것으로 보입니다. UI/UX_IMPROVEMENT_PLAN.md의 P0 항목(React Hook 규칙 위반 등)도 아직 남아 있습니다.

## 4-2. Phase 1 (1~2주 - 법적 필수 + 전환율)

| 항목 | 로드맵 상태 | 실제 코드 상태 | HyunJin 피드백 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개인정보처리방침 | 계획 필요 | privacy/page.tsx 존재 (420줄) | 작업 진행 중 |
| 이용약관 | 계획 필요 | terms/page.tsx 존재 | 작업 진행 중 |
| GitHub OAuth | 계획 필요 | 코드 구현 완료, 키 미발급 | OAuth 발급 대기 중 |
| Google OAuth | 계획 필요 | 코드 구현 완료, 키 미발급 | OAuth 발급 대기 중 |

Phase 1은 코드 구현 자체는 상당 부분 완료되어 있으나, 외부 의존성(OAuth 키 발급, 법률 검토)이 남아 있습니다.

## 4-3. Phase 2 (3~4주 - 사용자 경험 완성)

| 항목 | 로드맵 상태 | 실제 코드 상태 |
| --- | --- | --- |
| 랜딩 페이지 개편 | 계획 필요 | HeroSection 기본만 존재, 통계/기능소개 미구현 |
| 모바일 대응 | 기술적 난제 | Tailwind 반응형만, useMediaQuery 없음, 전용 뷰 없음 |

## 4-4. Phase 3 (1~2개월 - 수익화 + 성장)

| 항목 | 로드맵 상태 | 실제 코드 상태 |
| --- | --- | --- |
| 광고 도입 | 고민 중 | AdBanner 컴포넌트 슬롯 2개 준비, 미활성 |
| 팀원 리뷰 시스템 | 계획 필요 | Review 모델 존재, API/UI 미구현 |
| 추천 알고리즘 | 리뷰 후 구현 | 미착수 |
| 커뮤니티/게시판 | 검토 중 | Post/Comment 모델만 존재 |

# 5. README.md 현황 및 개선 제안

## 5-1. 현재 README 평가

현재 README.md는 305줄로 구성되어 있으며, 주요 기능 설명, 기술 스택 표, 프로젝트 구조, Socket.io 이벤트 목록, 실행 방법, 배포 방법, 트러블슈팅까지 포함하고 있습니다. 개발자 관점의 기술 문서로는 충실한 편입니다.

| 평가 항목 | 현재 상태 | 개선 필요 여부 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 소개 | 한 줄 설명만 있음 | 서비스 가치/타겟 유저 설명 보강 필요 |
| 스크린샷/데모 | 없음 | GIF 또는 스크린샷 추가 강력 권장 |
| 기술 스택 표 | 잘 정리됨 | 유지 |
| 실행 방법 | 명확 | 유지 |
| Socket.io 이벤트 | 상세 테이블 | 유지 (개발자 참고용) |
| 라이선스 | MIT | 유지 |
| 기여 가이드 | 기본만 있음 | CONTRIBUTING.md 분리 고려 |
| 채팅 기능 안내 | "Mock 데이터 프로토타입"으로 표기 | 완성 후 업데이트 필요 |
| 배지(Badges) | 없음 | Node, Next.js, 빌드 상태 배지 추가 권장 |

## 5-2. README 개선 권고 사항

1) 프로젝트 설명을 "왜 이 서비스가 필요한가"로 시작하도록 확장. 타겟 유저(개발자, 디자이너, 기획자)와 핵심 가치(팀 매칭 + 협업 도구 통합)를 명시합니다.

2) 서비스 스크린샷 또는 데모 GIF를 README 상단에 추가합니다. 오픈소스 프로젝트의 첫인상은 README 상단 이미지로 결정됩니다.

3) 채팅 기능이 완성되면 "UI 프로토타입" 표기를 업데이트합니다.

4) GitHub Actions 배지, Node 버전 배지 등을 추가하여 프로젝트 활성도와 안정성을 시각적으로 전달합니다.

# 6. 기술 부채 및 리스크 분석

## 6-1. 기술 부채 현황

| 항목 | 위치 | 심각도 | 영향 | 권장 조치 시기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| React Hook 규칙 위반 | mypage/page.tsx | HIGH | 런타임 에러 가능 | 즉시 |
| 빌드 에러 무시 | next.config.js | HIGH | 타입 에러 누적 | 출시 전 |
| session.user as any | 여러 파일 | MEDIUM | 타입 안전성 저하 | Phase 1 |
| WBS 버그 4건 | wbs/ 관련 파일 | MEDIUM | 데이터 정합성 | 즉시 |
| GanttChart DOM 조작 | GanttChart.tsx | MEDIUM | 메모리 누수, 유지보수 | Phase 2 |
| API Rate Limiting 없음 | 전체 API | MEDIUM | 서비스 남용 취약 | 출시 전 |
| 테스트 코드 전무 | 전체 | MEDIUM | 회귀 버그 위험 | Phase 2 |
| Socket 수평 확장 미지원 | server.ts | LOW | 단일 서버 한계 | 트래픽 증가 시 |

## 6-2. 보안 리스크

| 리스크 | 현재 상태 | 권장 조치 |
| --- | --- | --- |
| 개인정보보호법(PIPA) 미준수 | 개인정보처리방침 초안 존재, 법적 검토 미완 | 출시 전 반드시 완료 |
| API Rate Limiting 없음 | 무제한 요청 허용 | express-rate-limit 또는 미들웨어 도입 |
| 관리자 인증 검증 | API 레벨 인증 존재, 페이지 레벨 가드 확인 필요 | 관리자 레이아웃 인증 가드 재검증 |
| 비활성 계정 로그인 | delYn 체크 로직 존재 여부 확인 필요 | auth.ts authorize에서 delYn 검사 |
| CORS 설정 | Express 서버 CORS 설정 확인 필요 | 배포 도메인만 허용으로 제한 |

## 6-3. 인프라 리스크

현재 Render.com Free Plan을 사용 중입니다. Free Plan은 15분 비활성 시 서버가 슬립되어 첫 요청에 30~60초 대기가 발생합니다. 또한 월 750시간 제한이 있어 실 서비스 운영에는 부적합합니다. 출시 전 유료 플랜($7/월~) 업그레이드가 필수입니다.

MongoDB Atlas 역시 Free Tier(M0)를 사용 중일 가능성이 높으며, 512MB 스토리지 제한과 연결 수 제한(500)이 있습니다. MAU 증가 시 M2($9/월) 이상으로 업그레이드를 고려해야 합니다.

# 7. 향후 개발 방향 권고

## 7-1. 즉시 조치 (이번 주)

1) 채팅 기능 완성 후 E2E 플로우 테스트: "지원 -> 수락 -> 채팅방 자동 생성 -> 첫 메시지" 흐름을 반드시 검증합니다.

2) WBS 버그 4건 수정: BUG-1(배치 삭제 쿼리), BUG-2(타이머 메모리 누수), BUG-3(API 응답 형식), BUG-4(selectedTaskId 갱신)를 즉시 수정합니다.

3) mypage/page.tsx의 React Hook 규칙 위반을 수정합니다.

## 7-2. 단기 (1~2주)

1) GitHub/Google OAuth 키 발급 및 환경 변수 설정 -> 소셜 로그인 활성화

2) 개인정보처리방침/이용약관 법적 검토 완료 후 배포

3) next.config.js의 ignoreBuildErrors/ignoreDuringBuilds를 false로 변경하고, 발견되는 타입 에러를 수정합니다.

4) README.md 업데이트: 채팅 기능 "프로토타입" 표기 제거, 스크린샷 추가

## 7-3. 중기 (3~4주)

1) 랜딩 페이지 개편: Hero + 통계 + 핵심 기능 소개 섹션 추가. DEV_ROADMAP의 권장 구조를 따릅니다.

2) 모바일 대응 전략 실행: 칸반은 MobileKanbanView(탭 전환 + 상태 드롭다운), WBS는 MobileTaskList(간결한 리스트 뷰)로 분기합니다. useMediaQuery 훅을 신설합니다.

3) UI/UX 개선 P0~P1 항목 실행: 브랜드 컬러 도입, 헤더 개편, 푸터 더미 데이터 제거, 로그인/회원가입 2분할 레이아웃

## 7-4. 장기 (1~2개월)

1) 팀원 리뷰 시스템 구현 (Review 모델 활용)

2) 광고 도입: AdSense 또는 카카오 AdFit으로 시작. 칸반/WBS/채팅/대시보드에는 광고를 배치하지 않는 원칙을 유지합니다.

3) Render.com 유료 플랜 업그레이드 + SEO 메타데이터 완성 + Google Search Console 등록

4) 테스트 프레임워크 도입: Jest + React Testing Library로 핵심 유틸/API 함수부터 테스트 추가

## 7-5. 출시 시나리오 (DEV_ROADMAP 권장 참고)

| 단계 | 조건 | 대상 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소규모 베타 | Phase 1 완료 (법적 + OAuth) | 지인 50~100명 | 핵심 플로우 검증, 피드백 수집 |
| 개발자 커뮤니티 공개 | Phase 2 완료 (랜딩 + 모바일) | 개발 커뮤니티 | MAU 500 목표, OKR 설정 |
| 정식 런칭 | Phase 3 완료 (수익화) | 일반 공개 | 광고 도입, Freemium 전환 |

# 8. 종합 평가 및 결론

## 종합 등급: B+ (MVP 진입 가능)

Side Project Mate는 기술적으로 출시 가능한 수준에 근접한 프로젝트입니다. 196개 소스 파일, 53개 API 엔드포인트, 19개 DB 모델을 갖춘 풀스택 플랫폼으로, 프로젝트 매칭 -> 지원 -> 협업(칸반/WBS) -> 실시간 채팅까지의 핵심 플로우가 동작합니다.

### 강점

첫째, 실시간 협업 인프라가 잘 설계되어 있습니다. Socket.io를 활용한 칸반 보드 실시간 동기화, 편집 잠금(충돌 방지), 프레즌스(현재 접속자 표시) 등은 상업 서비스 수준입니다.

둘째, 프로젝트 문서화가 훌륭합니다. CLAUDE.md(코딩 컨벤션), DEV_ROADMAP(개발 로드맵), WBS_REDESIGN.md(재설계 기획), UI_UX_IMPROVEMENT_PLAN.md(UI 개선 계획) 등 7개의 기술 문서가 체계적으로 관리되고 있습니다.

셋째, 관리자 페이지가 완성되어 있어 서비스 운영에 필요한 기반이 갖춰져 있습니다.

### 보완이 필요한 영역

첫째, 테스트 코드가 전혀 없습니다. 최소한 핵심 API 함수와 유틸리티에 대한 단위 테스트가 필요합니다.

둘째, 빌드 에러를 무시하는 설정이 기술 부채를 가속화하고 있습니다. 출시 전에 반드시 해결해야 합니다.

셋째, 모바일 대응이 가장 큰 기술적 과제입니다. 칸반과 WBS의 드래그 기반 인터랙션을 모바일에서 어떻게 처리할지 명확한 전략이 필요합니다.

넷째, 개인정보보호법 준수는 외부 공개 전 필수 선행 조건입니다.

### 최종 권고

DEV_ROADMAP의 핵심 메시지에 동의합니다: "가장 흔한 실수는 완벽해질 때까지 출시를 미루는 것"입니다. 채팅 완료 + 개인정보처리방침 + OAuth 키 발급만 완료되면 소규모 베타 공개가 가능합니다. 실제 유저의 피드백을 기반으로 개선 방향을 잡는 것이 가장 효율적인 경로입니다.

2026년 3월 7일

Claude AI Assistant